## Лист1
№ п/п | Наименование муниципального образования | Государственная программа | Наименование объекта | Механизм реализации | Мощность | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Инвестиции на 2023 год всего/ федеральный бюджет/бюджет автономного округа/местный бюджет/иные средства, тыс. рублей | Выполнено (в 2023 году) /Профинансировано, тыс. рублей | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Советский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района (ПИР) | прямые инвестиции | 235 коек/ 665 посещений в смену | 2019 - 2023 (ПИР) | 0/ 42893,3/ 0/ 0 | 20485/0 | в стадии проектирования
2 | Урай | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Стационар с прачечной в г. Урай | прямые инвестиции | 120 коек/100 посещений в смену | 2017 - 2020 (ПИР); 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 2614332,8/ 0/ 0 | 1000018,93/877509,46 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 80%
3 | Когалым | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе БУ профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | прямые инвестиции | 100 мест/ 5262,85 кв. м | 2015 - 2018 (ПИР) 2019 - 2023 (СМР) | 0/ 213199,3/ 0/ 0 | 107585,07/122219,89 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 82%
4 | Югорск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | прямые инвестиции | 600 учащ./ 200 учащ. | 2011-2013 (ПИР)2019-2024 (СМР) | 0/ 164020,3/ 0/ 0 | 14050/0 | в стадии проектирования
5 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 | прямые инвестиции | 1150 учащ. | 2018-2019 (ПИР)2020-2023 (СМР) | 0/ 821216,7/ 91246,3/ 0 | 906034,18/1217899,57 | Объект введен в эксплуатацию
6 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя школа, пгт. Березово | прямые инвестиции | 700 учащ. | 2020-2021 (ПИР) 2021-2024(СМР) | 0/ 800760,2/ 88973,4/ 0 | 529582,63/310465,1 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 11,4%
7 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт | прямые инвестиции | 140 учащ./75 мест | 2007-2012(ПИР)2015-2024 (СМР) | 0/ 161093,2/ 17899,2/ 0 | 41976,98/49681,1 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 84%
8 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Школа-детский сад в д. Ушья | прямые инвестиции | 80 учащ./ 40 мест | 2019 - 2020 (ПИР) 2020 - 2024 (СМР) | 0/ 299072,9/ 33230,3/ 0 | 332303,2004/329594,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 98%
9 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | концессия | 550 учащ. | 2019 (ПИР) 2020 - 2022 (СМР) 2023 - 2027 (платежи по концессионному соглашению) | 0/ 161386,3/ 17931,8/ 0 | 180403,85/180403,8 | Объект введен в эксплуатацию
10 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | концессия | 1056 учащ. | 2019 (ПИР) 2020 - 2022 (СМР) 2022 - 2026 (платежи по концессионному соглашению) | 0/ 287465,7/ 31940,6/ 0 | 319406,303/319406,33 | Объект введен в эксплуатацию
11 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя школа на 1725 учащихся в мкр Иртыш-2 города Ханты-Мансийска | прямые инвестиции | 1725 учащ. | 2019 (ПИР) 2020 - 2024 (СМР) | 0/ 817427,2/ 90825,2/ 0 | 908252,39/241486,73 | в стадии строительства, общая готовность объекта -64%
12 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1125 учащ. | 2019 (ПИР)2021-2023 (СМР) 2023-2027 (платежи по концессионному соглашению) | 0/ 195349,5/ 21705,5/ 0 | 239029,9/494492,08 | Объект введен в эксплуатацию
13 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа № 7 в жилом районе Центральный (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1125 учащ. | 2022(ПИР)2023-2024 (СМР)2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 21880/ 50417,9/ 3805,2/ 0 | 59055,36/0 | в стадии проектирования
14 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР)2021-2023 (СМР) 2023-2027 (платежи по концессионному соглашению) | 0/ 219008,7/ 40877,2/ 0 | 259885,9/259885,9 | Объект введен в эксплуатацию
15 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1100 учащ. | 2019 (ПИР) 2020 - 2022 (СМР) 2022 - 2026 (платежи по концессионному соглашению) | 0/ 219008,7/ 40877,2/ 0 | 259885,9/259885,9 | Объект введен в эксплуатацию
16 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" | прямые инвестиции | 214 чел./час; 5156 м2; 200 зрит. Мест | 2022-2023 (ПИР); 2023-2024 (СМР) | 90330,5/ 219664,2/ 44479,5/ 0 | 365837,9/180849,1 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 18%
17 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход | прямые инвестиции | 300 пассажиров в сутки/0,090 км | 2015 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 0/ 287589,5/ 0/ 0 | 123099,37006/66811,39 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 26%
18 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367 | прямые инвестиции | 0,54248 км | 2017-2022 (ПИР), 2022-2023 (СМР) | 0/ 781284/ 0/ 0 | 768853,17002/1185454,4 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
19 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г. Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18+854 | прямые инвестиции | 0,3 км | 2021 - 2022 (ПИР), 2023 - 2024 (СМР) | 0/ 106771,3/ 0/ 0 | 88274,5181/798,4 | в стадии проектирования
20 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Ёган на км 142+973 | прямые инвестиции | 0,42 км | 2021 - 2022 (ПИР), 2023 - 2026 (СМР) | 0/ 22763,8/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
21 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 175+071 | прямые инвестиции | 0,1592 км | 2027-2028 (ПИР) 2028-2029 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
22 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Лангепас - г. Покачи. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 53+071 | прямые инвестиции | 0,1291 км | 2023-2024 (ПИР), 2025-2026 (СМР) | 0/ 4700/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
23 | Советский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | прямые инвестиции | 18,93784 км | 2003-2010,2014-2022 (ПИР),2023-2025 (СМР) | 0/ 969542/ 0/ 0 | 966842,42/345017,1 | в стадии строительства, общая готовность объекта -13,67%.
24 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 | прямые инвестиции | 11,2 км | 2017-2021 (ПИР),2021-2023 (СМР) | 0/ 701067/ 0/ 0 | 701066,9/795467 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
25 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут | прямые инвестиции | 45,56 км | 2019-2022 (ПИР), 2022-2026 (СМР) | 0/ 19732109,2/ 0/ 0 | 19709031,62/13922018,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 27,2%
26 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) | прямые инвестиции | 20000 куб. м/сут. | 2020 - 2021 (ПИР), 2022 - 2023 (СМР) | 176278,2/ 677550,2/ 35660,5/ 0 | 904156,8/932427,2 | Объект введен в эксплуатацию
27 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие | прямые инвестиции | 30000 куб. м/сут. | 2021 - 2023 (ПИР), 2024 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
28 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Обеспечение водоснабжением г. Белоярский | прямые инвестиции | 5000 куб. м/сут. | 2016 - 2018, 2023 (ПИР), 2023 - 2024 (СМР) | 0/ 519456,5/ 27339,9/ 0 | 415184,69/0 | в стадии проектирования
29 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | прямые инвестиции | 2000 куб. м/сут. | 2020 - 2021 (ПИР), 2023 - 2024 СМР | 0/ 274896,5/ 14468,3/ 0 | 265853,66/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 0%.
30 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | прямые инвестиции | 18 МВт | 2020 - 2021 (ПИР), 2022 - 2023 (СМР) | 0/ 31188,1/ 1641,5/ 0 | 34155,96/60538,2 | Объект введен в эксплуатацию
31 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» в гп. Пойковский Нефтеюганского района | прямые инвестиции | 8000 куб. м/сут. | 2020 - 2021 (ПИР), 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 585391/ 146347,8/ 0 | 469247,51/400040,2 | в стадии строительства, Общая готовность объекта - 67%
32 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области | прямые инвестиции | 2000 куб. м/сут. | 2019 - 2021 (ПИР), 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 389117,7/ 20479,8/ 0 | 225032,22/225032,2 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 76%
33 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | «Водозаборное очистное сооружение 16000 м3/сут. Водоочистная станция 8000 м3/сут.» Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО - Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский». Корректировка. | прямые инвестиции | 8000 куб. м/сут. | 2013; 2020 - 2021 (ПИР), 2021 - 2023 (СМР) | 38650,9/ 213271,4/ 53318/ 0 | 307494,32/307480,4 | Объект введен в эксплуатацию
34 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 180 тыс. тонн/год | 2021-2025(ПИР 2021-2024 СМР 2024-2025) | 0/ 0/ 0/ 122000 | 122000/122000 | в стадии проектирования
35 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 35 тыс. тонн/год | 2024-2025 (ПИР 2024 СМР 2024-2025) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
36 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 50 тыс. тонн/год | 2022 – 2025 (ПИР 2022 – 2024 СМР 2024 – 2025) | 0/ 0/ 0/ 1783,2 | 1783,2/1783,14 | в стадии проектирования
37 | Сургут | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 235 тыс. тонн/год | 2021-2026 (ПИР 2021-2024 СМР 2025-2026) | 0/ 0/ 0/ 126925,5 | 126925,5/126925,5 | в стадии проектирования
38 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | прямые инвестиции | 1,2859 км | 2014 - 2015 ,2022 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 251301,2/ 20287,3/ 0 | 268253,50095/227022,6 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 50%
39 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы № 21 до улицы Северной | прямые инвестиции | 1,2763 км | 2014 - 2018,2022 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 239250/ 20307,8/ 0 | 255951,1/54570,4 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 48%
40 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» в г. Сургуте (ПИР) | прямые инвестиции | 3300 вскрытий в год | 2023-2024 (ПИР) | 0/ 60000/ 0/ 0 | 526,55/ | в стадии проектирования
41 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Станция скорой медицинской помощи в г.Сургут | прямые инвестиции | 60400 вызовов в год | 2021 - 2023 (ПИР); 2023 (СМР) | 0/ 383597/ 0/ 0 | 184704,63/0 | в стадии проектирования
42 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Станция переливания крови в г. Сургут | прямые инвестиции | 20 000 л крови | 2021 - 2023 (ПИР); 2023 (СМР) | 0/ 910789,2/ 0/ 0 | 372784,79/0 | в стадии проектирования
43 | Югорск | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники» | прямые инвестиции | 386 посещений в смену | 2022 - 2024 (ПИР); 2024 - 2025 (СМР) | 0/ 102/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
44 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовская районная больница» Поликлиника» | прямые инвестиции | 338 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 40662,3/ 286162,9/ 0/ 0 | 185808,24948/319025,19 | Объект введен в эксплуатацию
45 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» п. Сосьва Березовского района» | прямые инвестиции | 24 посещения в смену | 2022 - 2023 (ПИР и СМР) | 15794,4/ 131240,1/ 0/ 0 | 140872,42957/140907,6 | Объект введен в эксплуатацию
46 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Поликлиника» п. Мулымья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 100 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 34048,8/ 67946,2/ 0/ 0 | 100272,61/107565,85 | Объект введен в эксплуатацию
47 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» с. Болчары Кондинского района» | прямые инвестиции | 26 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 11241,1/ 134347,6/ 0/ 0 | 140985,29/141270,12 | Объект введен в эксплуатацию
48 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района» | прямые инвестиции | 26 посещений в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 20781,5/ 114126,7/ 0/ 0 | 128822,77/128822,8 | Объект введен в эксплуатацию
49 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» участковая больница в пгт. Приобье» | прямые инвестиции | 200 посещений в смену | 2021 - 2023 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 139533,6/ 325755/ 0/ 0 | 434288,6/0 | в стадии проектирования
50 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» с. Малый Атлым Октябрьского района» | прямые инвестиции | 24 посещения в смену | 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 16546,3/ 83211,1/ 0/ 0 | 83053,83/130745,21 | Объект введен в эксплуатацию
51 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Реконструкция поликлинического подразделения БУ «Федоровская городская больница» | прямые инвестиции | 421 посещений в смену | 2022 - 2024 (ПИР); 2024 - 2025 (СМР) | 0/ 92/ 0/ 0 | 0/296,78 | в стадии проектирования
52 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Согом Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2022 - 2023 (ПИР и СМР) | 4084,1/ 28583,5/ 0/ 0 | 32667,25/32702,43 | Объект введен в эксплуатацию
53 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». Поликлиника» | прямые инвестиции | 500 посещений в смену | 2021 - 2023 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 57166,7/ 858535,4/ 0/ 0 | 914469,91/565607,37 | в стадии строительства, обшая готовность объекта -25%
54 | Лангепас | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | прямые инвестиции | 96 чел./3281,2 кв. м | 2018-2021 (ПИР)2021-2024 (СМР) | 0/ 184683,7/ 0/ 0 | 59717,16/45359,87 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 63%
55 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа | прямые инвестиции | 450 мест | 2021 - 2022 (ПИР) 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 1610746,1/ 0/ 0 | 1606067,35/1458096,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 73%.
56 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№ 6) г. Нижневартовска | прямые инвестиции | 320 мест | 2013-2021(ПИР) 2021-2024 (СМР) | 0/ 536801,5/ 59644,6/ 0 | 572758,258048/437260,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 68%
57 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | прямые инвестиции | 300 мест | 2019 - 2020 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 152982,6/ 16998,1/ 0 | 65261,3/233,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 24%
58 | Когалым | Государственная программа автономного округа Развитие образования | «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | прямые инвестиции | 900 учащ. | 2021 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 157423,6/ 597596,1/ 83891/ 0 | 388700,25/0 | в стадии проектирования
59 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п. Половинка | прямые инвестиции | 170 учащ./85 мест | 2019 - 2021 (ПИР) 2021 - 2023 (СМР) | 0/ 60843,2/ 6760,4/ 0 | 67603,19/88398,7 | Объект введен в эксплуатацию
60 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района | прямые инвестиции | 300 учащ. | 2019 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 538267,1/ 59807,5/ 0 | 598074,2/118267,6 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 29%
61 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)» с. Малый Атлым | прямые инвестиции | 132 учащ./30 мест | 2016 - 2017 (ПИР) 2021 - 2024 (СМР) | 0/ 218856,1/ 24317,3/ 0 | 243496,56/323,2 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 1%
62 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | концессия | 90 чел./час; | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 62103/ 3268,6/ 0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 3%
63 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | концессия | 115 чел./час; 72 зрит. мест | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 127617,1/ 6716,7/ 66357 | 133523,88/133523,89 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 12%.
64 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Спортивный комплекс с искусственным льдом | концессия | 80 чел./час; 72 зрит. мест | 2022-2023 (ПИР); 2023-2024 (СМР) | 0/ 146985,5/ 7736,1/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
65 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | концессия | 90 чел./час; | 2022-2023 (ПИР); 2023-2024 (СМР) | 0/ 116663,3/ 6140,2/ 0 | 61401,75/61401,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 18%.
66 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | концессия | 65 чел./час; | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 62389,3/ 3283,6/ 0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 3%
67 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Белоярский межпоселенческий полигон | концессия | 10 тыс. тонн/год | 2022-2025 (ПИР 2022-2023 СМР 2024-2025) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
68 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | концессия | 10 тыс. тонн/год | 2022-2025 (ПИР 2022-2023СМР 2024-2025) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
69 | Мегион | Государственная программа автономного округа Социальное и демографическое развитие | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | прямые инвестиции | 150 посещений | 2012 - 2013, 2018 - 2020 (ПИР); 2021 - 2023 (СМР) | 0/ 87025,4/ 0/ 0 | 72323,77/57481,01 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 96%
70 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Создание и эксплуатация Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства на основе соглашения о государственно-частном партнерстве | государственно-частное партнерство | 315 коек/165 посещений в смену | 2015 (ПИР) 2015 - 2021 (СМР); 2022 - 2024 (иные расходы) | 0/ 1331453,1/ 0/ 0 | 1331453/1331453,1 | Объект введен в эксплуатацию
71 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» п. Кирпичный Ханты-Мансийского района" | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2022 - 2023 (ПИР и СМР) | 7701,3/ 44252,3/ 0/ 0 | 51952,55/51996,01 | Объект введен в эксплуатацию
72 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Строительство блочно-модульной котельной п. Солнечный, с.п. Солнечный Сургутского района. | прямые инвестиции | 49,5 МВт | 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 432870,1/ 131273,3/ 0 | 541258,5/566979,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 40%
73 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | прямые инвестиции | 150000 м3/сут | 2021 - 2025 (СМР) | 0/ 354458,9/ 18655,7/ 176391,5 | 549506,2/682202,8 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 31%
74 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки | прямые инвестиции | 6,2608 км | 2022-2023 (СМР) | 0/ 137734,8/ 7249,3/ 0 | 144984/195043,4 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
75 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут | прямые инвестиции | 300 куб. м/час, 1,743 км | 2022-2023 (СМР) | 0/ 89855,4/ 4729,3/ 0 | 94529,64/197503,7 | Объект введен в эксплуатацию
76 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут | прямые инвестиции | 3801 м3/сут., 923,1 м | 2022 - 2023 (СМР) | 0/ 172307,4/ 9068,8/ 0 | 170705,84/318646 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
77 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» пгт. Луговой Кондинского района» | прямые инвестиции | 40 посещений в смену | 2023 - 2024 (ПИР и СМР) | 0/ 120671,5/ 0/ 0 | 120273,25/116719,85 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 70%
78 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» с. Реполово Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 8 посещений в смену | 2023 (ПИР и СМР) | 2696,1/ 38786,6/ 0/ 0 | 41481,68/41481,68 | Объект введен в эксплуатацию
79 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» с. Цингалы Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 8 посещений в смену | 2023 (ПИР и СМР) | 10784,2/ 41910,3/ 0/ 0 | 50490,4/50490,4 | Объект введен в эксплуатацию
80 | Нягань | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Акушерский корпус с женской консультацией в г. Нягани (с реконструкцией незавершенного строительством объекта «2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (Хозяйственный блок № 14) (ПИР) | прямые инвестиции | 29 коек/ 110 посещений в смену | 2023-2024 (ПИР) | 0/ 26882/ 0/ 0 | 12400/0 | в стадии проектирования
81 | Сургут | Государственная программа автономного округа Научно-технологическое развитие | Центр высоких биомедицинских технологий | инвестиционное соглашение |  | 2021 - 2022 (ПИР) 2023-2024 (СМР) | 0/ 3330104,8/ 0/ 0 | 2378096,2/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 10,2%.
82 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | прямые инвестиции | 4,18 км | 2022 - 2024 (ПИР, СМР) | 0/ 215267,2/ 11329,9/ 0 | 226597,05/25091,8 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 3%
83 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | прямые инвестиции | 20 км | 2022 - 2024 (ПИР, СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 886,11/250 | в стадии проектирования
84 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | прямые инвестиции | 74 МВт, 1,8 км | 2022 - 2024 (ПИР, СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 22,77/0 | в стадии проектирования
85 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | прямые инвестиции | 3,23 км | 2022 - 2024 (ПИР, СМР) | 0/ 87874,8/ 4625/ 0 | 92499,79/57472,1 | в стадии строительства, общая готовность объекта -26%
86 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | прямые инвестиции | 12,425 км | 2022 - 2024 (ПИР, СМР) | 0/ 182780/ 9620/ 0 | 192398,97/15696,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 0%
87 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в квартале 47, жилого района "Восточный", г. Нягань, 1 этап | прямые инвестиции | 4,13372 км, КНС - 1 шт, ТП - 1шт. | 2018 – 2019, 2023 (ПИР) 2018, 2024 - 2025 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта -0%.
88 | Мегион | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Инженерные сети к земельным участкам в 20 микрорайоне г. Мегиона | прямые инвестиции | 1242,7 м, КНС-2 шт. | 2020 (ПИР) 2023 (СМР) | 0/ 99884,9/ 7518,3/ 0 | 94471,47/94471,5 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
89 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Внутриквартальные проезды к участкам ИЖС пос. Высокий мыс с.п. Тундрино | прямые инвестиции | 2049,23 м | 2018, 2023 (ПИР) 2022 - 2023 (СМР) | 0/ 23040,8/ 2859,8/ 0 | 25900,6/25935,7 | Объект введен в эксплуатацию
90 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский. Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 138+736 | прямые инвестиции | 0,150 км | 2023 - 2024 (ПИР), 2024 - 2026 (СМР) | 0/ 4005,3/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
91 | Сургут | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте | прямые инвестиции | 1,30225 км | 2022 - 2024 (СМР) | 0/ 345400,6/ 38377,9/ 0 | 383778,45/403896,3 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 29%
92 | Сургут | Государственная программа автономного округа Экологическая безопасность | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | прямые инвестиции | 1,560 км | 2022-2024 (ПИР 2021-2022СМР 2022-2024) | 0/ 1159828,7/ 289957,1/ 0 | 1449785,88/2098805,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 55%
93 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие промышленности и туризма | Инфраструктурный проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовке земельного участка для инвестиционного проекта "Промышленная площадка г. Нягань" | прямые инвестиции | Протяженность автомобильных дорог 10,2882 км, протяженность сетей 79 948,15 м * | 2021-2025 (ПИР, СМР) | 0/ 1510534,5/ 0/ 0 | 1534115,4/1626502,8 | в стадии стротельства, общая готовность объекта - 100%
94 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Образовательно-молодежный центр с блоком питания | прямые инвестиции | 6406,37 кв. м/ 633 чел. | 2019 (ПИР) 2020 - 2023 (СМР) | 0/ 40646,8/ 4516,3/ 0 | 45542,48/253489,74 | Объект введен в эксплуатацию
95 | Урай | Государственная программа автономного округа Развитие образования | «Средняя школа в мкр. 1 А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)» | прямые инвестиции | 900 учащ. | 2022 (ПИР) 2023 - 2024 (СМР) | 13344,8/ 735449,4/ 83199,3/ 0 | 503343,17/0 | в стадии проектирования
96 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в пгт. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1100 учащ. | 2022(ПИР) 2023-2024 (СМР) 2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 20053,9/ 36787,4/ 4278,3/ 0 | 61119,66/61119,7 | в стадии проектирования
97 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1500 учащ. | 2022(ПИР)2023-2024 (СМР)2025-2034 (платежи по концессионному соглашению) | 28768,8/ 51368,8/ 4217,7/ 0 | 84355,32/84355,32 | в стадии строительства, общая готовность объекта -8 %
98 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска | концессия | 1500 учащ. | 2022 (ПИР) 2023 - 2024 (СМР) 2025 - 2035 (платежи по концессионному соглашению) | 28939/ 53411,7/ 4334,2/ 0 | 78107,96/0 | в стадии проектирования
99 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога пгт. Куминский - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Свердловской области | прямые инвестиции | 23,45054 км | 2021 - 2022 (ОИ) 2023-2024 (ПИР) 2025-2027 (СМР) | 0/ 18000/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
100 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Культурное пространство | Строительство СДК п. Горноправдинск | прямые инвестиции | 300 мест/40000 экземляров/100 уч./3176,41 кв.м | 2014 - 2015, 2019 ПИР, 2021, 2023 - 2024 СМР | 0/ 164008,3/ 8632/ 0 | 90678,66/10717,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 8%
101 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске (Лыжно-биатлонный комплекс) | прямые инвестиции | 36 чел., 16 мишеней, 758,12 м2, 200,08 м2, 10,3507 га; трибуны на 244 места | 2019-2020 (ПИР) 2022-2023 (СМР) | 0/ 0/ 191739,3/ 0 | 169014,03/241189,75 | Объект введен в эксплуатацию
102 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | прямые инвестиции | 580 посещений в смену, 12919 м2 | 2018-2019 (ПИР); 2023-2025 (СМР) | 0/ 401130,4/ 21112,1/ 0 | 593401,4/1282,8 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 15%
103 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Поликлиника» пгт. Кондинское Кондинского района» | прямые инвестиции | 49 посещений в смену | 2023 - 2024 (ПИР); 2025 (СМР) | 0/ 3880/ 0/ 0 | 1940/0 | в стадии проектирования
104 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Поликлиническое подразделение» гп. Белый Яр Сургутского района» | прямые инвестиции | 191 посещений в смену | 2023 - 2024 (ПИР); 2025 (СМР) | 0/ 700/ 0/ 0 | 700/0 | в стадии проектирования
105 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория» п. Красноленинский Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 15 посещений в смену | 2023 - 2024 (ПИР); 2025 (СМР) | 0/ 3080/ 0/ 0 | 1539,5/0 | в стадии проектирования
106 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Участковая больница с круглосуточным стационаром" п. Кедровый Ханты-Мансийского района» | прямые инвестиции | 28 посещений в смену | 2023 - 2024 (ПИР); 2024 - 2025 (СМР) | 0/ 3900/ 0/ 0 | 1948,83/0 | в стадии проектирования
107 | Советский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Газоснабжение пгт. Зеленоборск Советского района | прямые инвестиции | 18272,4 м | 2013 - 2016 (ПИР, СМР), 2019, 2022 (ПИР), 2023 СМР | 0/ 12161,9/ 640,1/ 0 | 12801,97/12801,97 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
108 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217+880 | прямые инвестиции | 0,484 км. | 2026-2027 (ПИР) 2027-2029 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
109 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г.Нижневартовск - г.Радужный. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 57+503 | прямые инвестиции | 0,1442 км | 2026-2027 (ПИР) 2027-2028 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
110 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Моховая на км 42+322 | прямые инвестиции | 0,313 км | 2026-2027 (ПИР), 2027-2028 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
111 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Подъезд к п.Сингапай. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 3+876 | прямые инвестиции | 0,315 км | 2026-2027 (ПИР) 2028-2029 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
112 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 49+848 | прямые инвестиции | 0,3874 км | 2026-2027 (ПИР), 2027-2028 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
113 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Покачи – г. Когалым | прямые инвестиции | 127,242 км | 2024-2025 (ПИР), 2025-2029 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
114 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Строительство автомобильной дороги г.Урай - г. Советский | прямые инвестиции | 75,70555 км | 2020-2023 (ПИР), 2024-2028 (СМР) | 0/0/ 0/ 44250,6 | 0/0 | в стадии проектирования
115 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога Приобье-Андра (ОИ) | обоснование инвестиции | 12,462 км | 2023 (ОИ) | 0/ 16316/ 0/ 0 | 0/0 | обоснование инвестиций
116 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции | прямые инвестиции | 10 671,8 м | 2019-2020 (ПИР) 2021-2023 (СМР) | 0/ 88127/ 10892,1/ 0 | 83651,928/83651,9 | Объект введен в эксплуатацию
117 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42 | прямые инвестиции | 4157,5 м | 2021 - 2022 (ПИР) 2023 - 2024 (СМР) | 0/ 35134,7/ 3474,9/ 0 | 38609,6/38609,6 | в стадии строительства, общая готовность объекта -44%
118 | Югорск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Улица Магистральная в городе Югорске | прямые инвестиции | 2,31393 км | 2016 – 2019 (ПИР) 2023 - 2024 (СМР) | 46395,2/ 72567/ 3819,4/ 0 | 126063,16/126029,7 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 40%.
119 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | прямые инвестиции | 230 учащ./ 30 мест | 2011-2013, 2019-2020 (ПИР); 2021-2024 (СМР) | 0/ 677494,4/ 0/ 0 | 677494,3/208053,91 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 25%
120 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Строительство Окружного сборного пункта | прямые инвестиции | 300 чел | 2013-2015 (ПИР) 2016-2023 (СМР) | 0/ 92500,5/ 0/ 0 | 42949,6986899999/80529,12 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 98%
121 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | «Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)» | прямые инвестиции | 350 учащ./ 250 мест | 2023-2024(ПИР) 2024-2025(СМР) | 0/ 100000/ 0/ 0 | 99999,98/0 | в стадии проектирования
122 | Нижневартовск | Государственная программа автономного округа Развитие физической культуры и спорта | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | Прямые инвестиции | 339 чел./час 3000 зрит.мест | 2023 (ПИР) 2023-2025 (СМР) | 0/ 599447/ 31549,8/ 0 | 630996,84/0 | в стадии проектирования
123 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница» Филиал в деревне Русскинской | прямые инвестиции | 46 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022-2023 (СМР) | 0/ 4400,1/ 0/ 0 | 4400/14263,91 | Объект введен в эксплуатацию
124 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 25 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022-2023 (СМР) | 8077,5/ 101081,6/ 0/ 0 | 101224,35/101224,37 | Объект введен в эксплуатацию
125 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Белогорье Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 0/ 2875,5/ 0/ 0 | 232,45/275,91 | Объект введен в эксплуатацию
126 | Ханты-Мансийский район | Государственная программа автономного округа Современное здравоохранение | «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Ягурьях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | прямые инвестиции | 6 посещений в смену | 2021-2022 (ПИР); 2022 (СМР) | 0/ 5944,1/ 0/ 0 | 509,7/509,71 | Объект введен в эксплуатацию
127 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Культурное пространство | Музей «Барсова Гора» | прямые инвестиции | 1631,7 кв. м. | 2021 - 2023 ПИР, 2024 - 2025 СМР | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии проектирования
128 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района | прямые инвестиции | 200 куб. м/сут. | 2014 - 2016; 2020 - 2021 (ПИР), 2021 - 2023 (СМР) | 0/ 19723,8/ 1038,1/ 0 | 1158,7/1098 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 87%
129 | Берёзовский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | прямые инвестиции | 6 МВт | 2020 - 2021 (ПИР), 2022 - 2023 СМР | 0/ 27571,8/ 1451,2/ 0 | 29467,89/70585,4 | Объект введен в эксплуатацию
130 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут. в пгт. Кондинское, Кондинского района | прямые инвестиции | 300 куб. м/сут. | 2022 - 2023 (ПИР), 2023 - 2024 СМР | 0/ 65330,7/ 16332,7/ 0 | 81663,4/1223,6 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 1%.
131 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне гп.Пойковский Нефтеюганского района | прямые инвестиции | 20,88 куб. м/сут., 573,3 м. | 2022 - 2023 (ПИР), 2023 СМР | 0/ 36040/ 11859,9/ 0 | 47899,95/47899,9 | Объект введен в эксплуатацию
132 | Нефтеюганский район | Государственная программа автономного округа Безопасность жизнедеятельности | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский | прямые инвестиции | 4 а/м/ 3713 кв.м | 2008-2022; 2023-2024 (ПИР, СМР) | 0/ 131586,7/ 0/ 0 | 4147,89/0 | в стадии проектирования
133 | Нижневартовский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога г. Сургут -г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 – км 193 | прямые инвестиции | 10,154 км | 2008-2009, 2021-2023 (ПИР) | 0/ 41697/ 0/ 0 | 41697/41697 | в стадии проектирования
134 | Когалым | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | прямые инвестиции | 863,05 м | 2021-2022 – ПИР, 2023-2024 - СМР | 0/ 42368,4/ 42368,4/ 0 | 84736,8/58704 | в стадии строительства, общая готовность объекта -10%
135 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | прямые инвестиции | 0,605 км | 2018-2019 – ПИР, 2023 - СМР | 0/ 112305,4/ 112305,4/ 0 | 181956,53/181555,4 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%
136 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Леуши | прямые инвестиции | 2,02277 км | 2020 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) | 0/ 53615,9/ 100000/ 0 | 153615,9/153615,9 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 100%.
137 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Внутриквартальные проезды к участкам в мкр. 8 г. Лянтор | прямые инвестиции | 2071,5 м | 2021-2023 - ПИР,2023-2024 - СМР | 0/ 46569,3/ 46569,3/ 0 | 72903/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта -20%
138 | Кондинский район | Государственная программа автономного округа Современная транспортная система | Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка | прямые инвестиции | 16,951 км | 2017-2020 (ПИР), 2020-2023 (СМР) | 0/ 182979,7/ 0/ 0 | 181759,29/182819,52 | в стадии строительства. Общая готовность объекта - 100%
139 | Нефтеюганск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | "КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция)" Корректировка. | прямые инвестиции | 1 680,6 м, КНС – 3 600 куб. м/час | 2021 (ПИР) 2023-2024 (СМР) | 0/ 275500/ 14500/ 0 | 290313,5/ | в стадии проектирования
140 | Нягань | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | Реконструкция КНС г. Нягань | прямые инвестиции | 900 куб м/час; 196,5 кв.м. | 2012, 2022 (ПИР), 2023-2024 (СМР) | 0/ 48935,7/ 2575,6/ 0 | 51511,3/0 | в стадии проектирования
141 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое помещение для размещения зубопротезного кабинет | приобретение объектов недвижимого имущества | 64,3 кв. | 2023 (приобретение) | 0/ 5144/ 0/ 0 | 5144/5144 | Объект введен в эксплуатацию
142 | Октябрьский район | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое помещение для размещения стоматологического кабинет | приобретение объектов недвижимого имущества | 128,1 кв. | 2023 (приобретение) | 0/ 9516/ 0/ 0 | 9516/9516 | Объект введен в эксплуатацию
143 | Сургут | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации | приобретение объектов недвижимого имущества | 900 учащ. | 2023 (приобретение) | 0/ 1950000/ 0/ 0 | 1950000/1950000 | Объект введен в эксплуатацию
144 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие образования | «Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске» | прямые инвестиции | 206 мест | 2022 (ПИР) 2023-2024(СМР) | 0/ 420000/ 56666,7/ 0 | 466678,06/138728,07 | в стадии стоитльства, общая готовность объекта - 19%.
145 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | «Реконструкция КНС-7 в г. Ханты-Мансийске» | прямые инвестиции | 350 куб. м/час | 2021 (ПИР), 2023 (СМР) | 0/ 22172,2/ 1167/ 0 | 21772,19/21772,2 | Объект введен в эксплуатацию
146 | Ханты-Мансийск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики | «Реконструкция КНС-19 в г. Ханты-Мансийске» | прямые инвестиции | 350 куб.м/час | 2021 (ПИР), 2023 (СМР) | 0/ 22172,2/ 1167/ 0 | 23339,2/23339,22 | Объект введен в эксплуатацию
147 | Белоярский район | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилые помещения для размещения молодежного центра в г. Белоярский | приобретение объектов недвижимого имущества | 282,4 кв.м | 2023 | 0/ 33663/ 0/ 0 | 33663/33663 | Объект введен в эксплуатацию
148 | Сургутский район | Государственная программа автономного округа Управление государственным имуществом | Нежилые помещения (здание) для размещения молодежного центра в г. Лянтор | приобретение объектов недвижимого имущества | 372,2 кв.м | 2023 | 0/ 28337/ 0/ 0 | 25660/25660 | Объект введен в эксплуатацию
149 | Сургут | Государственная программа автономного округа Развитие образования | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | концессия | 1500 учащ | 2023(ПИР)2024-2025 (СМР)2026-2031(платежи по концессионному соглашению) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 0%
150 | Югорск | Государственная программа автономного округа Развитие жилищной сферы | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | прямые инвестиции | 10528,4 м | 2013 - 2014, 2020 - 2021, 2023 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2024 (СМР) | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/0 | в стадии строительства, общая готовность объекта - 84,2%